## 3月11日测试情况
日期 | 姓名 | 工作内容 | 所属项目 | BUG总数 | 严重BUG | 一般BUG | 轻微BUG | 已解决BUG | 未解决BUG | BUG解决率 | 未解决BUG对应文件（QQ群）
2019-03-11 | 陈鑫 | 上午9:12基础数据库终端，学校端进行复测 上午10:20发现班级管理-新增学生缺陷 下午13:30对智能班牌继续复测 下午14:05发现设备管理-删除功能删除成功无提示缺陷，没写文档，已与开发沟通解决 下午15:30复测基础数据库已解决的缺陷 下午16:00复测试物联校园C网 | 教育卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100%
2019-03-11 | 顾艳 | 上午10:35发现基础数据库 学校端 学生管理-批量导入缺陷 下午14:00-15:30发现教务办公 学校端 报修管理-分页有缺陷 下午15:35-17:20发现教育卡应用系统移动端 通知公告有缺陷 | 教育卡 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 66% | 微信公众号 教育卡应用系统移动端缺陷一.zip
2019-03-11 | 黄东亚 | 上午9:10开始编写智能班牌学校端用户手册 下午15:00对基础数据库系统进行复测 下午15:10发现学生管理-主页面，选择教育局之后，教育局下的学校无数据选择缺陷 下午15:30 发现学校管理-批量导入，若学校名字一样，点击确认无反应，并无任何提示缺陷 下午16:00 发现部门管理，若有一部门存在上级部门，删除其上级部门，该部门仍旧存在，且点击该部门修改按钮，上级部门变为一堆数字缺陷 | 教育卡 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 100%
2019-03-11 | 刘建桥 | 上午 11:02 贵客游已修复bug重新出现 | 教育卡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100%
| 总数 |  |  | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 88%