## 测试情况汇总
日期 | 姓名 | 工作内容 | 所属项目 | BUG总数 | 严重BUG | 一般BUG | 轻微BUG | 已解决BUG | 未解决BUG | BUG解决率 | 未解决BUG对应文件（QQ群）
2019-03-26 | 陈鑫 | 上午9:12~11:40测试知四方微信小程序 上午9:18发现登录授权界面缺陷 上午10:10发现获取地理位置缺陷 下午10:45人气景区（附件景区，更多景区）点击景区详情，查看不到 该景区的内容介绍缺陷 下午11:20景区上的标签没有显示缺陷 下午13:30~17:05继续测试微信小程序 下午13:50发现人气景区（附近景区，更多景区）讲解景点获取不正确 缺陷 下午14:45发现解锁景区-支付缺陷 下午15:20发现人气景区（附近景区，更多景区）-讲解语音缺陷 | 知四方 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100%
2019-03-26 | 顾艳 | 上午10:15发现物联校园 学校端 兴义市第二中学 M1卡管理-基本管理教职工页面数据重复(3/18 残留缺陷） 下午13:45发现物联校园 学校端 学生管理-批量导入缺陷(3/18 残留缺陷,物联校园缺陷_20190318_01.zip） 下午16:35发现物联校园 学校端 兴义市第二中学 卡记录查询-卡余额记录教职工人员类别数据重复(3/18 残留缺陷） 上午9:10-11:30发现物联校园 学校端 消费管理-用户卡领补贴缺陷(3/19 残留缺陷,物联校园缺陷_20190319_01.zip） 上午9:15物联校园 学校端 基本管理教职工页面数据缺陷，已修复且已复测 上午9:35发现物联校园 学校端 基本管理-人员归属查询功能缺陷 上午9:40发现物联校园 学校端 充值提现-人员归属查询功能缺陷 上午10:25发现物联校园 学校端 用户卡收付-发放补贴缺陷 （物联校园缺陷_20190326_01.zip） 上午11:20发现物联校园 学校端 基本管理-人员归属选项缺陷 上午11:26发现物联校园 学校端 充值提现-人员归属选项缺陷 下午14:15发现物联校园 学校端 学生管理-详情缺陷 下午14:30发现物联校园 家长端 围栏设置-添加围栏缺陷 （物联校园缺陷_20190326_03.zip） 下午14:35发现物联校园 家长端 围栏设置-围栏修改缺陷 （物联校园缺陷_20190326_03.zip） 下午15:05发现物联校园 家长端 围栏设置-围栏修改缺陷 （物联校园缺陷_20190326_03.zip） 下午15:10发现物联校园 家长端 围栏设置-添加围栏缺陷 （物联校园缺陷_20190326_03.zip） | 教育卡 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 50% | 见工作内容
2019/3/26 | 黄东亚 | 下午15:00 发现设备管理-区域管理，点击编辑按钮按钮，对不重复的编号称进行重复区域编号编辑，点击保存，可以进行保存缺陷。(3/25 残留缺陷,4_物联校园BUG_20190325_01.rar） 下午15:10 发现备管理-区域管理，点击编辑按钮，若选择有上级区域，在主页面上级区域显示为空白(若无会显示为无)缺陷。 下午 15:30 发现卡片管理-基本管理，点击工本设置按钮，若对工本费注销退还不勾选，对卡押金进行勾选，注销时，(报表查询-注销报表)中应退押金字段下数据为0，（应为设置的数值，如20）缺陷。 下午16:20 发现收付管理-项目管理，点击录入或编辑按钮，编号可重复添加（应为唯一编号）缺陷。 上午 9:10 开始复测物联校园系统 上午 9:30 发现卡片管理-充值提现，提现功能无法正常实现缺陷（已修复） 上午 9:50 发现报表查询--提现报表，若用人员姓名进行查询，无数据缺陷（已修复） 上午9:55 发现报表查询--提现报表，若用人员编号进行查询，无数据缺陷（已修复） 上午10:15 发现报表查询--发卡报表，若用人员类别进行查询，查出的数据相反缺陷(即要查教师类型--查出为学生) （已修复） 上午10:30 发现报表查询--注销报表，若用人员类别进行查询，查出的数据相反缺陷(即要查教师类型--查出为学生) （已修复） 上午10:45 发现报表查询--充值报表，若用卡ID进行查询，无数据缺陷（已修复） 上午11:00 发现报表查询--充值报表，若用人员编号进行查询，无数据缺陷（已修复） 上午11:10 发现收付管理--补贴明细调整，点击调整按钮，调整金额可改为负数缺陷（已修复） 上午11:30 发现收付管理--补贴账目记录，若用统计日期查询，无数据缺陷（已修复） 上午12:30-13:20 对昨日发现的缺陷进行复测 上午13:30-14:30对今天早上发现的缺陷进行复测 下午14:35 发现设备管理-区域管理，点击编辑按钮，若原来有上级区域，再选择无上级区域，报服务器内部错误缺陷（4_物联校园BUG_20190326_02.zip） 下午 15:10 发现报表查询-个人对账报表，若该卡是使用刷卡器领取的补贴，在该页面查询不到该补贴信息缺陷（4_物联校园BUG_20190326_03.zip） 下午15:25 发现收付管理--补贴账目记录 ，若该卡是用消费机领取的补贴，在该页面查询不到该补贴信息缺陷（4_物联校园BUG_20190326_03.zip） 下午 15:40 发现收付管理--补贴已领取记录 ，若该卡是用消费机领取的补贴，在该页面补贴金额字段下金额显示为0，显示错误缺陷（4_物联校园BUG_20190326_03.zip） 下午 16:10 发现报表查询--商户对账报表，主页面商户编号和商户名称无显示数据缺陷（已修复） 下午 16:20 发现卡片管理--换卡补登处理，一直处于读卡状态缺陷（已修复） 下午 16:30 发现卡片管理--换卡补登处理，点击补登按钮，点击提交，提示信息乱码，无法提交缺陷（4_物联校园BUG_20190326_03.zip） 下午16:40 发现卡片管理--换卡补登处理，点击补登，点击返回按钮后，再次点击补登，无数据返回显示缺陷（已修复） | 教育卡 | 19 | 11 | 8 | 0 | 14 | 5 | 73% | 见工作内容
2019-03-26 | 刘建桥 | 上午 9:20 营养餐系统-物联校网测试 上午9:30 发现bug：收付管理-用户卡收付（物联校网bug-20190326-01.zip）-（已修复） 上午 10:10发现bug：收付管理-收付明细管理缺陷（物联校网bug-20190326-01.zip）-第二个bug 上午 10:45发现bug：报表查询-发卡报表（物联校网bug-20190326-02.zip）-已修复 | 教育卡 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100%
| 总数 |  |  | 38 | 12 | 26 | 0 | 28 | 10 | 73%