## 测试情况汇总
日期 | 姓名 | 工作内容 | 所属项目 | BUG总数 | 严重BUG | 一般BUG | 轻微BUG | 已解决BUG | 未解决BUG | BUG解决率 | 未解决BUG对应文件（QQ群）
2019-03-27 | 陈鑫 | 上午9:10分配测试任务 上午9:12~11:40测试物联校园 上午9:40发现报表缺失合计缺陷（已与开发沟通解决） 下午13:30~17:05测试物联校园消费机压力测试 下午13:40构建数据 下午15:46发现消费异常错误缺陷 | 教育卡 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50%
2019-03-27 | 顾艳 | 下午13:45发现物联校园 学校端 学生管理-批量导入缺陷(3/18 残留缺陷,物联校园缺陷_20190318_01.zip） 上午10:25发现物联校园 学校端 用户卡收付-发放补贴缺陷 （物联校园缺陷_20190326_01.zip） 下午14:30发现物联校园 家长端 围栏设置-添加围栏缺陷 （物联校园缺陷_20190326_03.zip） 下午14:35发现物联校园 家长端 围栏设置-围栏修改缺陷 （物联校园缺陷_20190326_03.zip） 下午15:05发现物联校园 家长端 围栏设置-围栏修改缺陷 （物联校园缺陷_20190326_03.zip） 下午15:10发现物联校园 家长端 围栏设置-添加围栏缺陷 （物联校园缺陷_20190326_03.zip 上午9:15-11:25物联校园测试 下午14:15发现物联校园 家长端 围栏设置-围栏修改缺陷 下午14:20物联校园 家长端 围栏设置-添加围栏缺陷，已修复且已复测 下午14:25物联校园 家长端 围栏设置-围栏修改缺陷，已修复且已复测 下午14:30物联校园 家长端 围栏设置-围栏修改缺陷，已修复且已复测 下午14:35物联校园 家长端 围栏设置-添加围栏缺陷，已修复且已复测 下午14:50物联校园 学校端 用户卡收付-发放补贴缺陷，已修复且已复测 | 教育卡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100%
2019-03-27 | 黄东亚 | 下午15:00 发现设备管理-区域管理，点击编辑按钮按钮，对不重复的编号称进行重复区域编号编辑，点击保存，可以进行保存缺陷。(3/25 残留缺陷,4_物联校园BUG_20190325_01.rar） 下午14:35 发现设备管理-区域管理，点击编辑按钮，若原来有上级区域，再选择无上级区域，报服务器内部错误缺陷（4_物联校园BUG_20190326_02.zip） 下午 15:10 发现报表查询-个人对账报表，若该卡是使用刷卡器领取的补贴，在该页面查询不到该补贴信息缺陷（4_物联校园BUG_20190326_03.zip） 下午15:25 发现收付管理--补贴账目记录 ，若该卡是用消费机领取的补贴，在该页面查询不到该补贴信息缺陷（4_物联校园BUG_20190326_03.zip） 下午 15:40 发现收付管理--补贴已领取记录 ，若该卡是用消费机领取的补贴，在该页面补贴金额字段下金额显示为0，显示错误缺陷（4_物联校园BUG_20190326_03.zip） 下午 16:30 发现卡片管理--换卡补登处理，点击补登按钮，点击提交，提示信息乱码，无法提交缺陷（4_物联校园BUG_20190326_03.zip）） 上午 9:10 开始复测物联校园系统 上午11:00 发现收付管理--收付明细管理，点击补贴信息导入按钮，点击下载模板按钮，无法下载模板错误（已修复） 上午12:30对昨日发现的缺陷进行复测 下午12:35 发现设备管理-区域管理，点击编辑按钮，若原来有上级区域，再选择无上级区域，报服务器内部错误缺陷（已修复） 下午 13:10 发现报表查询-个人对账报表，若该卡是使用刷卡器领取的补贴，在该页面查询不到该补贴信息缺陷（已修复） 下午13:25 发现收付管理--补贴账目记录 ，若该卡是用消费机领取的补贴，在该页面查询不到该补贴信息缺陷（已修复） 下午 13:40 发现收付管理--补贴已领取记录 ，若该卡是用消费机领取的补贴，在该页面补贴金额字段下金额显示为0，显示错误缺陷（已修复） 下午 14:10 发现卡片管理--换卡补登处理，点击补登按钮，点击提交，提示信息乱码，无法提交缺陷（已修复） 下午14:40 发现收付管理-补贴已领取记录，若用刷卡器领取补贴，在给主页面补贴金额字段下显示为0，显示错误。（已修复） 下午14:50 对消费模块进行压力测试 下午17:15对今天发现的缺陷进行复测 | 教育卡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100%
2019-03-27 | 刘建桥 | 上午 9:20 营养餐系统-物联校网测试 上午10:00 发现bug 报表查询-个人对账报表未显示设备编号、设备流水号、商户名称信息（物联校网bug-20190327-01.zip）（已关闭） 下午 14:30 进行压力测试 | 教育卡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100%
| 总数 |  |  | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 83%