## 测试情况汇总
日期 | 姓名 | 工作内容 | 所属项目 | BUG总数 | 严重BUG | 一般BUG | 轻微BUG | 已解决BUG | 未解决BUG | BUG解决率 | 未解决BUG对应文件（QQ群）
2019-03-29 | 陈鑫 | 下午15:46发现消费异常错误缺陷(3/27 残留缺陷) 上午9:10分配测试任务 上午9:12~11:40复测知四方系统 上午9:25发现知四方小程序搜索缺陷 下午13:30~17:05复测物联校园，压力测试 下午14:36发现压力测试消费记录不上传缺陷 下午17:15编程测试日志 下午17:25测试结束 注：27号未解决的缺陷已修复 | 知四方，教育卡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100%
2019-03-29 | 顾艳 | 上午9:35发现物联校园 学校端 学生管理-详情缺陷 （物联校园缺陷_20190328_01.zip, 3/28 残留缺陷） 上午9:50发现物联校园 学校端 学生管理-查询轨迹时间缺陷 （物联校园缺陷_20190328_01.zip） 上午10:15发现物联校园 家长端 孩子的轨迹-查询轨迹时间缺陷 （物联校园缺陷_20190328_01.zip） 上午10:25发现物联校园 家长端 报警信息-查询轨迹时间缺陷 （物联校园缺陷_20190328_01.zip） 上午9:00开始测试 上午9:10物联校园测试 上午11:30测试结束 下午14:00开始测试 下午14:10物联校园 学校端 学生管理-查询轨迹时间缺陷，已修复且已复测 下午14:25物联校园 家长端 孩子的轨迹-查询轨迹时间缺陷，已修复且已复测 下午14:30物联校园 家长端 报警信息-查询轨迹时间缺陷，已修复且已复测 下午15:25教务办公测试 下午17:30测试结束 | 教育卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2019-03-29 | 黄东亚 | 下午16:10 发现卡片管理--卡片交易冲销，若选择好开始时间、结束时间，再删除结束时间，则开始时间除了当天时间可选，其余时间不可选择缺陷（4_物联校园BUG_20190328_02.zip） 下午16:30 发现收付管理--补贴账目记录，若选择好开始时间、结束时间，再删除结束时间，则开始时间除了当天时间可选，其余时间不可选择缺陷（4_物联校园BUG_20190328_02.zip，3/28 残留缺陷） 下午17:15对今天发现的缺陷进行复测 上午9:00分配测试任务 上午 9:10 开始复测物联校园系统 上午9:30 发现报表查询--发卡报表，若发卡时间选择好开始时间、结束时间，再删除结束时间，则开始时间除了当天时间可选，其余时间不可选择缺陷（报表查询下所有报表查询时间均存在此问题）。（已修复） 上午10:30 发现设备管理--区域管理，若A区有下级区域C，且C区下有商户C，删除A区时，可删除成功缺陷(区域下有商户，不可删除)。（4_物联校园BUG_20190329_01.zip） 上午 11:20 发现卡片管理--卡片交易冲销，若该卡的补贴钱余额为50元，消费了30元，卡片交易冲销金额改为60元，修改提示不成功，但结果成功，且补贴钱包金额为-10元。若发放补贴时，则发放不成功，提示钱包金额对不上缺陷。（已修复） 上午12:30对昨日发现的缺陷进行复测 下午12:40 发现卡片管理--卡片交易冲销，若选择好开始时间、结束时间，再删除结束时间，则开始时间除了当天时间可选，其余时间不可选择缺陷（已修复） 下午14:00 发现收付管理--补贴账目记录，若添加新的执收区间或修改执收区间状态，主页面执收区间下拉列表不进行更新缺陷（补贴明细调整审核、补贴已领取记录、补贴未领取记录模块存在同样问题）。（4_物联校园BUG_20190329_02.zip） 下午15:10 发现报表查询--个人对账报表，若A领有补贴，则在页面用精确查询交易类型--补贴查询，无数据缺陷（已修复） 下午15:30 发现卡片管理--卡片交易冲销，若在页面用精确查询，交易类型--补贴查询，进行读卡操作，无数据缺陷（已修复） 下午15:45 发现报表查询--个人对账报表，点击导出按钮，导出表内，人员编号信息不符缺陷（4_物联校园BUG_20190329_03.zip） 下午16:05 发现收付管理--补贴明细调整，若添加新的项目，主页面费用项目下拉列表不进行更新缺陷（补贴明细调整审核、补贴账目记录、补贴已领取记录、补贴未领取记录模块存在同样问题）。（4_物联校园BUG_20190329_03.zip） 下午 16:25 发现设备管理--设备信息管理，若使用区域名称精确查询，查出数据的区域名称与查询的区域名称不一致缺陷（4_物联校园BUG_20190329_03.zip） 下午 16:40 发现设备管理--设备信息管理，点击编辑按钮，商户ID下拉列表无数据缺陷（4_物联校园BUG_20190329_03.zip） 下午 16:55 发现设备管理--设备状态监控，若使用区域名称精确查询，查出数据的区域名称与查询的区域名称不一致缺陷（4_物联校园BUG_20190329_03.zip） 下午17:15对今天发现的缺陷进行复测 | 教育卡 | 11 | 1 | 10 | 0 | 4 | 7 | 36%
2019-03-29 | 刘建桥 | 上午9:00分配测试任务 上午 9:20 基础数据库测试 上午 10:25 发现bug：添加授课科目信息成功，查看信息时无数据（已关闭） 上午 11:00 发现bug：学生姓名提示只能是汉字，但输入汉字与数字、字母等组合后也能添加成功（已修复） 下午 14:10 压力测试 下午 15:00 智能班牌的复测 发现bug： 1）首页-学校新闻-查看更多：点击新加发布，标题提示只能为中文，但数字、字母等+中文也能发布成功（已修复） 2）教学管理-考场设置-新建考试：没有选择考试时间也能成功（已修复） 下午17:30测试结束 | 教育卡 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100%
| 总数 |  |  | 18 | 1 | 17 | 0 | 11 | 7 | 61%