## 测试情况汇总
日期 | 姓名 | 工作内容 | 所属项目 | BUG总数 | 严重BUG | 一般BUG | 轻微BUG | 已解决BUG | 未解决BUG | BUG解决率 | 未解决BUG对应文件（QQ群）
2019-04-19 | 陈鑫 | 上午9:00开始测试 上午9:10分配测试任务 上午9:12~11:40测试照片采集系统 下午13:30~17:05测试电子校牌 下午13:50发现登录闪退缺陷 下午15:36发现打卡闪退缺陷 下午17:02发现放学打卡失败缺陷（已通知开发） 下午17:15编程测试日志 下午17:25测试结束 | 教育卡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66%
2019-04-19 | 顾艳 | 上午9:00开始测试 上午9:20云岩区巡警指挥平台系统 控制台-设备名称搜索不能输入特殊符号（已修复且已复测） 上午9:25云岩区巡警指挥平台系统 控制台-车辆预警，详情功能三维地图没有显示出来（已修复且已复测） 上午9:30云岩区巡警指挥平台系统 控制台-车辆预警，点击详情，先点击三维再点击卫星，卫星地图没有显示出来（已修复且已复测） 上午9:35云岩区巡警指挥平台系统 控制台-车辆预警，点击详情，先点击三维再点击地图，没有显示出地图（已修复且已复测） 上午9:45云岩区巡警指挥平台系统 控制台-预警，详情功能缺陷（已修复且已复测） 上午9:50云岩区巡警指挥平台系统 控制台页面的消息框不能关闭且会遮住调警点的搜索框（已修复且已复测） 上午9:55云岩区巡警指挥平台系统 账号管理-账号查询，账户添加功能，点击清空密码的数据没有被清空且提示信息没有自动消失（已修复且已复测） 上午10:00云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，名字为空，其余项正常输入，点击添加，能添加成功（已修复且已复测） 上午10:05云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，名字为特殊符号，其余项正常输入，点击添加，能添加成功（已修复且已复测） 上午10:10云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，输入超长的名字，点击保存内容，页面显示出很多英文字母（已修复且已复测） 上午10:18云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，账号名称为空，其余项正常输入，点击添加，能添加成功（已修复且已复测） 上午10:22云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，账号名称为特殊符号，其余项正常输入，点击添加，能添加成功（已修复且已复测） 上午10:27云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，输入超长的账号名称，点击保存内容，页面显示出很多英文字母（已修复且已复测） 上午10:30云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，手机号码为特殊符号，其余项正常输入，点击添加，能添加成功（已修复且已复测） 上午10:35云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，输入超长的手机号码，点击保存内容，页面显示出很多英文字母（已修复且已复测） 上午10:37云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，性别没有设置默认值（已修复且已复测） 上午10:40云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，密码为空，其余项正常输入，点击添加，能添加成功（已修复且已复测） 上午10:45云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，输入超长的密码，点击保存内容，页面显示出很多英文字母（已修复且已复测） 上午10:48云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，名字为空，其余项不变，点击保存内容，能修改成功（已修复且已复测） 上午10:50云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，名字为特殊符号，其余项不变，点击保存内容，能修改成功（已修复且已复测） 上午10:53云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，输入超长的名字，点击保存内容，页面显示出很多英文字母（已修复且已复测） 上午10:57云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，账号名称为空，其余项不变，点击保存内容，能修改成功（已修复且已复测） 上午11:00云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，账号名称为特殊符号，其余项不变，点击保存内容，能修改成功（已修复且已复测） 上午11:05云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，输入超长的账号名称，点击保存内容，页面显示出很多英文字母（已修复且已复测） 上午11:15云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，密码为空，其余项不变，点击保存内容，能修改成功（已修复且已复测） 上午11:20云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，密码没有做长度限制（已修复且已复测） 上午11:25云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，输入超长的手机号码，点击保存内容，页面显示出很多英文字母（已修复且已复测） 上午11:30测试结束 下午14:00开始测试 下午14:10发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，所有的输入项正常输入，点击保存内容，页面没有返回边界管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午14:20发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，先添加一条数据，然后返回边界管理页面，再点击新建，新建边界页面没有自动刷新缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午14:25发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，新建边界页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午14:30发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午14:35发现云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，选择一条数据点击修改，修改密码，点击保存内容，页面返回账号查询页面，再次选择此数据点击修改，密码没有修改成功缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午14:40发现云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，所有的输入项正常输入，点击保存内容，添加成功，点击修改，修改页面的密码与添加时的密码不一致缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午14:45发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午14:50发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午15:00发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，所有的输入项不变，点击保存内容，页面没有返回边界管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午15:05发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，设置边界的图上应该加一个清空和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午15:15发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，画网格的图上应加上一个清空按钮和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午15:20发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，修改页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午15:25发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午15:35发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午15:45发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午15:40发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-边界人员设置，输入正确的设备名称，点击搜索，没有查询出相应的数据缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午15:55发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-边界人员设置，分页缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:00发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，所有的输入项正常输入，点击保存内容，页面没有返回敏感区管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:05发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，所有的输入项正常输入，点击保存内容，添加成功，点击返回敏感区管理页面，页面没有自动刷新出新增的数据缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:10发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，先添加一条数据，然后返回敏感区管理页面，再点击新建，新建敏感区页面没有自动刷新缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:15发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，新建敏感区页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:20发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，敏感区名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:23发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:25发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:27发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，画敏感区的图上应该加一个清空和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:30发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，所有的输入项不变，点击保存内容，页面没有返回敏感区管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:35发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，画网格的图上应加上一个清空按钮和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:37发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，修改页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:40发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:45发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:47发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:50发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-敏感区人员设置，输入正确的设备名称，点击搜索，没有查询出相应的数据缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午16:55发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-敏感区人员设置，设备名称没有做长度限制和特殊符号验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午17:00发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-敏感区人员设置，分页缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午17:07发现云岩区巡警指挥平台系统 预警管理-预警设置，停留告警时间和聚众预警设置没有做长度限制和特殊符号验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午17:10发现云岩区巡警指挥平台系统 预警管理-预警设置，超速速度没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午17:15发现云岩区巡警指挥平台系统 网格预警-网格预警查询，敏感区预警、网格边界预警和查询三个按钮点击没有任何反应缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip） 下午17:30测试结束 | 街面巡逻 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0%
2019-04-19 | 黄东亚 | 下午 15:10 发现设备管理--点击修改密码按钮，若密码修改成功，修改密码对话框不主动关闭缺陷。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午 15:15 发现设备管理--主页面设备账号字段名显示错误缺陷。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午 15:25 发现设备管理--输入设备编号，点击查询按钮，无法实现该功能缺陷。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午 15:35 发现设备管理--点击设置按钮，离线时间早于开机时间，点击保存可保存缺陷。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午 15:45 发现设备管理--点击删除按钮，若成功删除，无任何提示缺陷。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午 15:55 发现设备管理--点击添加设备，若密码格式错误后，点击保存，正在提交提示框一直存在缺陷。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午 16:05 发现校园风采--点击上传照片或上传视频按钮，添加成功后，页面没有显示该图片或视频缺陷。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午 16:10 发现校园通知--主页面展示了不是该学校的校园通知缺陷。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午 16:20 发现校园通知--若已添加一个校园通知，再次点击发布通知按钮，发布通知对话框内内容没有清空缺陷。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午 16:35发现学校考勤--考勤设置--主页面展示了不是本学校的考勤设置信息。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午 16:45发现学校考勤--考勤设置--点击新建考勤，若该年级已有考勤设置，无法重复添加缺陷。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午 16:55 发现学校考勤--考勤设置--点击编辑按钮，更新成功一次后，再次点击编辑按钮，年级名称下拉列表无数据显示，且点击保存按钮可更新成功。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 下午17:00 发现学校考勤--考勤统计，无数据缺陷。（4_智能校牌BUG_20190418_01.zip） 上午9:00 分配测试任务 上午 9:03 开始复测物联校园系统 下午 13:00 继续复测物联校园系统 下午 15:00 开始复测昨日发现的缺陷 下午 15:05 发现设备管理--点击修改密码按钮，若密码修改成功，修改密码对话框不主动关闭缺陷。（已修复） 下午 15:10 发现设备管理--主页面设备账号字段名显示错误缺陷。（已修复） 下午 15:15 发现设备管理--输入设备编号，点击查询按钮，无法实现该功能缺陷。（已修复） 下午 15:20 发现设备管理--点击设置按钮，离线时间早于开机时间，点击保存可保存缺陷。（已修复） 下午 15:25 发现设备管理--点击删除按钮，若成功删除，无任何提示缺陷。（已修复） 下午 15:30发现设备管理--点击添加设备，若密码格式错误后，点击保存，正在提交提示框一直存在缺陷。（已修复） 下午 15:32 发现校园风采--点击上传照片或上传视频按钮，添加成功后，页面没有显示该图片或视频缺陷。（已修复） 下午 15:38 发现校园通知--主页面展示了不是该学校的校园通知缺陷。（已修复） 下午 15:42发现校园通知--若已添加一个校园通知，再次点击发布通知按钮，发布通知对话框内内容没有清空缺陷。（已修复） 下午 15:45发现学校考勤--考勤设置--主页面展示了不是本学校的考勤设置信息。（（已修复） 下午 15:48发现学校考勤--考勤设置--点击新建考勤，若该年级已有考勤设置，无法重复添加缺陷。（已修复） 下午 15:53 发现学校考勤--考勤设置--点击编辑按钮，更新成功一次后，再次点击编辑按钮，年级名称下拉列表无数据显示，且点击保存按钮可更新成功。（已修复） 下午15:55发现学校考勤--考勤统计，无数据缺陷。（已修复） 下午16:00 开始复测智能校牌系统 下午16:05 发现学校考勤--考勤设置，点击编辑按钮，可对有考勤区间冲突的班级星期进行编辑可成功缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:15 发现校园通知--点击发布通知按钮，若发布来源为空，可发布成功缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:20 发现设备管理--点击设置按钮，对设置时间只设置一个，另一个清空，点击保存按钮，无错误提示缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:28 发现设备管理--点击添加设备按钮，设备编号重复可添加成功缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:36 发现设备管理--点击修改密码按钮。新密码不满足密码格式要求，可更新成功缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:45 发现设备管理，点击添加设备，若设备超过16个，之后的设备信息无法显示缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:55 发现设备管理--点击修改密码按钮。若新密码与原密码一致，可更新成功缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午17:15 编写测试日志 | 教育卡 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%
2019-04-19 | 刘建桥 | 上午9:00分配测试任务 上午 9:10 照片采集系统-PC端测试 上午 11:40 测试结束 下午14:10 开始测试 下午 14:10 继续测试照片采集系统-PC端 下午 16:30 复测bug 已修复 下午17:30测试结束 发现bug： 1）发现bug学生信息-输入学号点击查询，提示学号格式错误（已修复） 2）发现bug 学生信息-点击查看，内容不符合（已修复） 3）发现bug 图片采集-分配学校，取消按钮功能未能实现（已修复） | 教育卡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100%
| 总数 |  |  | 51 | 0 | 51 | 0 | 5 | 46 | 9%