## 测试情况汇总
日期 | 姓名 | 工作内容 | 所属项目 | BUG总数 | 严重BUG | 一般BUG | 轻微BUG | 已解决BUG | 未解决BUG | BUG解决率 | 未解决BUG对应文件（QQ群）
2019-04-22 | 陈鑫 | 上午9:00开始测试 上午9:10分配测试任务 上午9:12~11:40测试智能校牌 下午13:30~17:05测试物联校园刷卡消费 下午17:02发现放学打卡失败缺陷（4月19号遗留，开发请假了） 下午17:15编程测试日志 下午17:25测试结束 | 教育卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
2019-04-22 | 顾艳 | 下午14:10发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，所有的输入项正常输入，点击保存内容，页面没有返回边界管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:20发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，先添加一条数据，然后返回边界管理页面，再点击新建，新建边界页面没有自动刷新缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:25发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，新建边界页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:30发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:35发现云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，选择一条数据点击修改，修改密码，点击保存内容，页面返回账号查询页面，再次选择此数据点击修改，密码没有修改成功缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:40发现云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，所有的输入项正常输入，点击保存内容，添加成功，点击修改，修改页面的密码与添加时的密码不一致缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:45发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:50发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:00发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，所有的输入项不变，点击保存内容，页面没有返回边界管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:05发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，设置边界的图上应该加一个清空和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:15发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，画网格的图上应加上一个清空按钮和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:20发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，修改页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:25发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:35发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:45发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:40发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-边界人员设置，输入正确的设备名称，点击搜索，没有查询出相应的数据缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:55发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-边界人员设置，分页缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:00发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，所有的输入项正常输入，点击保存内容，页面没有返回敏感区管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:05发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，所有的输入项正常输入，点击保存内容，添加成功，点击返回敏感区管理页面，页面没有自动刷新出新增的数据缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:10发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，先添加一条数据，然后返回敏感区管理页面，再点击新建，新建敏感区页面没有自动刷新缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:15发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，新建敏感区页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:20发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，敏感区名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:23发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:25发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:27发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，画敏感区的图上应该加一个清空和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:30发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，所有的输入项不变，点击保存内容，页面没有返回敏感区管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:35发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，画网格的图上应加上一个清空按钮和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:37发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，修改页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:40发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:45发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:47发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:50发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-敏感区人员设置，输入正确的设备名称，点击搜索，没有查询出相应的数据缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:55发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-敏感区人员设置，设备名称没有做长度限制和特殊符号验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午17:00发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-敏感区人员设置，分页缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午17:07发现云岩区巡警指挥平台系统 预警管理-预警设置，停留告警时间和聚众预警设置没有做长度限制和特殊符号验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午17:10发现云岩区巡警指挥平台系统 预警管理-预警设置，超速速度没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午17:15发现云岩区巡警指挥平台系统 网格预警-网格预警查询，敏感区预警、网格边界预警和查询三个按钮点击没有任何反应缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 请假 | 街面巡逻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0%
2019-04-22 | 黄东亚 | 下午16:05 发现学校考勤--考勤设置，点击编辑按钮，可对有考勤区间冲突的班级星期进行编辑可成功缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:15 发现校园通知--点击发布通知按钮，若发布来源为空，可发布成功缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:20 发现设备管理--点击设置按钮，对设置时间只设置一个，另一个清空，点击保存按钮，无错误提示缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:28 发现设备管理--点击添加设备按钮，设备编号重复可添加成功缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:36 发现设备管理--点击修改密码按钮。新密码不满足密码格式要求，可更新成功缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:45 发现设备管理，点击添加设备，若设备超过16个，之后的设备信息无法显示缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 下午16:55 发现设备管理--点击修改密码按钮。若新密码与原密码一致，可更新成功缺陷。（4_智能校牌BUG_20190419_01.zip） 上午9:00 分配测试任务 上午 9:02 开始复测物联校园系统刷卡消费模块 上午10:40 开始测试照片采集系统 上午 10:50 发现学生信息管理--先查询指定条件班级的数据，再点击导出按钮，导出的数据为整个学校的数据缺陷。（4_照片采集BUG_20190422_01.zip） 上午11:10 发现学生信息管理，筛选好学生信息后，点击下载图片按钮，只下载了第一张照片和照片命名格式与原型不符缺陷。（4_照片采集BUG_20190422_01.zip） 下午 13:00 继续复测照片采集系统 下午15:30 对上周发现的智能校牌系统缺陷进行复测 下午15:35 发现学校考勤--考勤设置，点击编辑按钮，可对有考勤区间冲突的班级星期进行编辑可成功缺陷。（已修复） 下午15:38 发现校园通知--点击发布通知按钮，若发布来源为空，可发布成功缺陷。（已修复） 下午15:42 发现设备管理--点击设置按钮，对设置时间只设置一个，另一个清空，点击保存按钮，无错误提示缺陷。（已修复） 下午15:45发现设备管理--点击添加设备按钮，设备编号重复可添加成功缺陷。（已修复） 下午15:48 发现设备管理--点击修改密码按钮。新密码不满足密码格式要求，可更新成功缺陷。（已修复） 下午15:53 发现设备管理，点击添加设备，若设备超过16个，之后的设备信息无法显示缺陷。（已修复） 下午15:56 发现设备管理--点击修改密码按钮。若新密码与原密码一致，可更新成功缺陷。（已修复） 下午 16:00 开始复测知四方小程序V1.1 版本 下午17:20 编写测试日志 下午17:30 测试结束 | 教育卡，知四方 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
2019-04-22 | 刘建桥 | 上午9:00分配测试任务 上午 9:10 巡警平台系统的测试 上午 11:40 测试结束 下午14:10 开始测试 下午 14:10 继续测试巡警平台 下午17:30测试结束 | 街面巡逻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 总数 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0%