## 测试情况汇总
日期 | 姓名 | 工作内容 | 所属项目 | BUG总数 | 严重BUG | 一般BUG | 轻微BUG | 已解决BUG | 未解决BUG | BUG解决率 | 未解决BUG对应文件（QQ群）
2019-04-23 | 陈鑫 | 下午17:02发现放学打卡失败缺陷（4月19号遗留，开发请假了） 上午9:00开始测试 上午9:10分配测试任务 上午9:12~11:40复测智能校牌 下午13:30~17:05测试电子校牌 下午15:36发现放学打卡失败缺陷已修复（电子校牌缺陷_20190423） 下午17:15编程测试日志 下午17:25测试结束 | 教育卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
2019-04-23 | 顾艳 | 下午14:10发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，所有的输入项正常输入，点击保存内容，页面没有返回边界管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:20发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，先添加一条数据，然后返回边界管理页面，再点击新建，新建边界页面没有自动刷新缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:25发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，新建边界页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:30发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:35发现云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-修改，选择一条数据点击修改，修改密码，点击保存内容，页面返回账号查询页面，再次选择此数据点击修改，密码没有修改成功缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:40发现云岩区巡警指挥平台系统 账号查询-账号添加，所有的输入项正常输入，点击保存内容，添加成功，点击修改，修改页面的密码与添加时的密码不一致缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:45发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午14:50发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:00发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，所有的输入项不变，点击保存内容，页面没有返回边界管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:05发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-新建，设置边界的图上应该加一个清空和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:15发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，画网格的图上应加上一个清空按钮和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:20发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，修改页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:25发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:35发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:45发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-修改，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:40发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-边界人员设置，输入正确的设备名称，点击搜索，没有查询出相应的数据缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午15:55发现云岩区巡警指挥平台系统 边界管理-边界人员设置，分页缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:00发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，所有的输入项正常输入，点击保存内容，页面没有返回敏感区管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:05发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，所有的输入项正常输入，点击保存内容，添加成功，点击返回敏感区管理页面，页面没有自动刷新出新增的数据缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:10发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，先添加一条数据，然后返回敏感区管理页面，再点击新建，新建敏感区页面没有自动刷新缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:15发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，新建敏感区页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:20发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，敏感区名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:23发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:25发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:27发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-新建，画敏感区的图上应该加一个清空和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:30发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，所有的输入项不变，点击保存内容，页面没有返回敏感区管理页面缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:35发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，画网格的图上应加上一个清空按钮和一个返回上一格按钮缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:37发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，修改页面所有的输入项都没有做非空验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:40发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，名称没有做长度限制、特殊符号验证和输入重复名称的验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:45发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，预警开始时间和预警结束时间不能进行输入时间只能选择时间缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:47发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-修改，描述没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:50发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-敏感区人员设置，输入正确的设备名称，点击搜索，没有查询出相应的数据缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午16:55发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-敏感区人员设置，设备名称没有做长度限制和特殊符号验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午17:00发现云岩区巡警指挥平台系统 敏感区管理-敏感区人员设置，分页缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午17:07发现云岩区巡警指挥平台系统 预警管理-预警设置，停留告警时间和聚众预警设置没有做长度限制和特殊符号验证缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午17:10发现云岩区巡警指挥平台系统 预警管理-预警设置，超速速度没有做长度限制缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 下午17:15发现云岩区巡警指挥平台系统 网格预警-网格预警查询，敏感区预警、网格边界预警和查询三个按钮点击没有任何反应缺陷（云岩区巡警平台缺陷_20190419_02.zip, 4/19残留缺陷） 上午9:00开始测试 上午9:10云岩区巡警指挥平台系统测试 上午11:30测试结束 下午14:00开始测试 下午14:10继续云岩区巡警指挥平台系统测试 下午17:30测试结束 | 街面巡逻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0%
2019-04-23 | 黄东亚 | 上午 10:50 发现学生信息管理--先查询指定条件班级的数据，再点击导出按钮，导出的数据为整个学校的数据缺陷。（4_照片采集BUG_20190422_01.zip） 上午11:10 发现学生信息管理，筛选好学生信息后，点击下载图片按钮，只下载了第一张照片和照片命名格式与原型不符缺陷。（4_照片采集BUG_20190422_01.zip） 上午9:00 分配测试任务 上午 9:02 开始复测智能校牌系统 上午10:20 开始复测中国教育卡应用系统微信端 上午10:50 发现中国教育卡微信端教师端，我的--卡密码，已发卡的教师卡无卡密码显示缺陷（已修复） 上午 11:20 发现教学--班级通讯，家长号码无显示缺陷（调取不到基础数据库内的家长号码）（4_教育卡微信端BUG_20190423_01.zip） 下午13:00 继续复测中国教育卡应用系统微信端 下午14:30 开始复测智能班牌 下午14:40 发现设备管理--设备管理，点击设置管理员密码，密码明文显示缺陷。（4_智能班牌BUG_20190423_01.zip） 下午 14:45 发现 设备管理--设备管理，点击设置管理员密码，输入原密码，新密码和确认密码，点击提交，提示错误缺陷。（4_智能班牌BUG_20190423_01.zip） 下午15:30 发现考勤管理--考勤设置，点击新建考勤按钮，若该发布对象已有考勤设置，无法重复添加该年级的考勤设置缺陷（4_智能班牌BUG_20190423_01.zip）、 下午 15:35 发现考勤管理--考勤设置，点击新建考勤按钮，若不添加发布对象点击提交按钮，提示信息错误缺陷（4_智能班牌BUG_20190423_01.zip） 下午15:45 发现考勤管理--考勤设置，点击编辑按钮，若删掉发布对象，点击提交按钮，可以发布成功缺陷（4_智能班牌BUG_20190423_01.zip） 下午17:00 复测昨日发现的缺陷 上午 17:05 发现学生信息管理--先查询指定条件班级的数据，再点击导出按钮，导出的数据为整个学校的数据缺陷。（已修复） 上午17:12 发现学生信息管理，筛选好学生信息后，点击下载图片按钮，只下载了第一张照片和照片命名格式与原型不符缺陷。（已修复） 下午17:20 编写测试日志 | 教育卡 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14%
2019-04-23 | 刘建桥 | 上午9:00分配测试任务 上午 9:00 巡警平台系统的测试 上午 11:40 测试结束 下午14:00 开始测试 下午 14:00 继续测试巡警平台 下午 17:20 编写测试日志 下午17:30测试结束 | 街面巡逻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 总数 |  |  | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 45 | 14%